## Gantt
Task Name | Fecha Inicio | Fecha Fin | Done | Assigned To | Status | Comments
Planteamiento del Proyecto | 2015-01-07 | 2015-01-11
Elicitación de Requisitos | 2015-01-12 | 2015-01-14
Entrevista con los socios | 2015-01-12 | 2015-01-12
Redacción de requisitos funcionales y no funcionales | 2015-01-13 | 2015-01-13
Segunda entrevista | 2015-01-14 | 2015-01-14
Página Web Pública | 2015-01-15 | 2015-02-22
Estructura y esbozo de la web | 2015-01-15 | 2015-01-19
Implementación de la estructura general (cabecero, menús, footer, estilos comunes...) | 2015-01-20 | 2015-01-29
Sección "¿Quiénes somos?" | 2015-01-30 | 2015-01-31
Sección "Servicios" | 2015-02-01 | 2015-02-03
Sección "Tienda" | 2015-02-04 | 2015-02-05
Sección "Contacto" | 2015-02-06 | 2015-02-07
Sección "Blog" (Primera versión) | 2015-02-08 | 2015-02-10
Sección "Home" | 2015-02-11 | 2015-02-14
Adaptación de la web a distintos tamaños de pantalla (diseño web adaptable) | 2015-02-15 | 2015-02-17
Pruebas & Arreglos | 2015-02-18 | 2015-02-22
Estructura y Configuración del Proyecto | 2015-02-23 | 2015-02-26
Estructura de los módulos | 2015-02-23 | 2015-02-23
Configuración del servidor, BD y web.xml | 2015-02-24 | 2015-02-25
Pruebas & Arreglos | 2015-02-26 | 2015-02-28
Implementación | 2015-02-27 | 2015-08-15
Interfaz de usuario | 2015-03-01 | 2015-03-11
Estilo para páginas de login, registro, etc. | 2015-03-01 | 2015-03-03
Estilo para usuarios identificados, incluyendo menús. | 2015-03-04 | 2015-03-09
Internacionalización | 2015-03-10 | 2015-03-11
Registro e Identificación de Usuario | 2015-03-12 | 2015-03-16
Registro de usuario e inicio de sesión (con control de sesiones en Java) | 2015-03-17 | 2015-03-30
Pantalla de error y control de errores | 2015-03-31 | 2015-04-01
Recuperar contraseña | 2015-04-02 | 2015-04-05
Pruebas del primer ciclo de implementación & Arreglos | 2015-04-06 | 2015-04-12
Gestión de Usuarios | 2015-04-13 | 2015-05-05
Perfil de usuario y edición | 2015-04-13 | 2015-04-15
Cambiar contraseña | 2015-04-16 | 2015-04-16
Listado de usuarios y acciones sobre ellos | 2015-04-17 | 2015-04-19
Listado de administradores y acciones | 2015-04-20 | 2015-04-20
Listado de organizaciones para superadmin | 2015-04-21 | 2015-04-22
Gestión de correo interno | 2015-04-23 | 2015-04-26
Histórico de acciones del usuario | 2015-04-27 | 2015-04-29
Pruebas del segundo ciclo de implementación & Arreglos | 2015-04-30 | 2015-05-05
Gestión de Actividades y Citas | 2015-05-06 | 2015-05-27
Gestión de actividades | 2015-05-06 | 2015-05-12
Gestión de grupos y citas (con horarios) | 2015-05-13 | 2015-05-19
Calendario | 2015-05-20 | 2015-05-24
Pruebas del tercer ciclo de implementación & Arreglos | 2015-05-25 | 2015-06-01
Cuarto ciclo de implementación | 2015-06-02 | 2015-07-02
Notificaciones | 2015-06-02 | 2015-06-05
Página inicio & Comunicados | 2015-06-06 | 2015-06-07
Contacto & About | 2015-06-08 | 2015-06-09
Otras funcionalidades restantes | 2015-06-10 | 2015-06-24
Pruebas del cuarto ciclo & Arreglos | 2015-06-25 | 2015-07-02
Tiempo extra para posible improvistos y/o retrasos | 2015-07-03 | 2015-07-31
Pruebas & Arreglos | 2015-08-01 | 2015-08-15
Documentación | 2015-01-15 | 2015-08-06
Prolegómeno | 2015-01-15 | 2015-02-05
Introducción | 2015-01-15 | 2015-01-21
Planificación | 2015-01-22 | 2015-02-05
Desarrollo | 2015-02-06 | 2015-05-13
Requisitos del sistema | 2015-02-06 | 2015-02-27
Análisis del sistema | 2015-03-02 | 2015-03-30
Diseño del sistema | 2015-03-31 | 2015-04-21
Construcción del sistema | 2015-04-22 | 2015-04-28
Pruebas del sistema | 2015-04-29 | 2015-05-13
Epílogo | 2015-05-14 | 2015-06-18
Información sobre licencia | 2015-05-14 | 2015-05-15
Bibliografía | 2015-05-18 | 2015-05-18
Manual de instalación | 2015-05-19 | 2015-06-02
Manual de usuario | 2015-06-03 | 2015-06-17
Conclusiones | 2015-06-18 | 2015-06-18
Revisión y Finalización | 2015-08-01 | 2015-08-06